111年臺南市年終大掃除推動實施計畫
附件一
臺、依據：
   行政院核定之清淨家園全民運動執行計畫及行政院環境保護署108年12月5日環署毒字第1080091791號函辦理。

貳、現況：
為提升本市整體環境清潔及清除病媒蚊孳生源，配合國人年終大掃除的習慣，本市訂於111年1月3日至1月30日推動年終大掃除環境清掃活動，並於除夕前一週（111年1月24日至30日）訂為「環境清潔週」，擬發動各機關單位、區內里、鄰、社區、民間團體、環保志(義)工等總動員，於農曆春節前強力大掃除，並分區域、主要路段加強清理整頓，以清新風貌迎接新年。

參、目標：
一、以「全體市民參與環境大掃除，清除登革熱孳生源」為計畫重點，降低傳染病之危害。
二、宣導「環境清潔從我家做起」及「自動自發清理居家環境」，以提升環境整頓能量。
三、以「居家周圍路面及水溝清理」為計畫工作，進行環境清理整頓以改善本市環境衛生。
四、推廣「5S (整頓、整理、清掃、清潔及教養) 運動」，全民共同維護居住環境之整潔美麗。
五、加強辦公廳舍之新冠肺炎消毒工作，並提醒市民共同進行居家環境消毒，以降低新冠病毒傳染風險。

肆、執行期程：
111年1月3日至1月30日為本市年終大掃除實施期間，111年1月24日至30日訂為環境清潔週(1月31日為農曆除夕)，請市府各機關學校、各區區公所，共同推動登革熱暨環境清潔週清潔活動，並積極辦理。

伍、執行措施、進度及分工：
執行措施	執行日期	執行機關	協辦機關	實施內容及方法
一、訂定年終大掃除推動實施計畫	110.12.06	環保局		依據行政院環保署「年終大 / 掃除實施計畫」訂定本市執 / 行計畫。
二、通告各機關配合環境清潔週執行計畫之推動	110.12.20	環保局	本府各單位及其所屬機關	函知各機關、學校、參與本府推動環境清潔週活動。
三、環境清潔週實施項目：
(一)發動住戶、公司商家、菜圃、菜園、空地、空屋清潔大掃除及髒亂點清除、病媒孳生源清除。	111.01.03至111.01.30	各區公所	環保局、衛生局、經發局。	一、發動轄區內各公司、商店、工廠，針對室內與室外四周2公尺以內(包括騎樓)、菜圃、菜園周圍環境加強整頓及維護。 / 二、登革熱病媒孳生源及積水容器之清除。 / 三、加強空地空屋髒亂查報及髒亂點清除。
(二)發動住戶清理防火巷雜物、屋後溝清理。	111.01.03至111.01.30	各區公所	衛生局 / 環保局	一、各區公所加強協助住戶防火巷堆置雜物之清理，及屋後溝垃圾、溝泥之清疏。 / 二、環保局各區隊協助堆置雜物、垃圾、溝泥之清運工作。
(三)公園、各觀光風景區、遊客集中處、市場、工業區舉行年終環境清除。	111.01.03至111.01.30	經發局 / 觀光旅遊局 / 文化局 / 工務局	環保局	經發局加強清理整頓所管市場環境，及運用工業區管理中心發動轄區工廠舉行年終大掃除。 / 觀光旅遊局加強各觀光風景點、黃金海岸船屋環境清潔維護、大掃除及清除積水容器等孳生源。 / 文化局加強古蹟等環境清潔維護、進行違規張貼廣告、噴漆等之清除、公廁清潔維護及大掃除。 / 工務局加強所管公園等環境清潔維護。
(四)發動各家戶、鄰里社區之環境清潔整頓，並加強宣導民眾遛狗繫狗鍊隨手清狗便、不亂丟煙蒂。	111.01.03至111.01.30	各區公所	民政局、社會局、環保局、各里	本市各區公所發動轄內各家戶、鄰、里、社區大樓及社區發展協會、民間公益團體於國家清潔週期間，積極清理、整頓、維護轄內之環境衛生及綠美化，共同整頓消除髒亂點，並加強勸導遛狗不留便、不亂丟垃圾、煙蒂之行為。 / 社會局加強督導長照養護中心環境清潔及孳生源清除。
(五)發動各級學校進行年終環境掃除。	111.01.03至111.01.30	教育局	環保局	請教育局安排進行宣導本市各級學校執行年度大掃除。
(六)本府各級機關，辦公廳舍舉行大掃除。	111.01.03至111.01.30	秘書處 / 及本府各機關	各區公所	員工清掃所屬機關辦公處所及辦公廳舍周圍50公尺及四周環境。
(七)加強各區廢棄物及巨大廢棄物(大型傢俱具)清除。	111.01.03至111.01.30	環保局	各里	環保局全力積極執行髒亂點清除整頓、重點主要道路環境清掃，家戶大型廢棄傢俱載運，加強廢棄車輛拖吊、廣告物清除、資源回收並與各區區公所充分配合。
(八)加強違規告發取締。	111.01.03至111.01.30	環保局	各區公所	於年終大掃除實施期間，環保局稽查組對於重點道路及一般道路加強垃圾包、亂丟垃圾、煙蒂及違規廣告之告發取締。 / 各里環保義工加強協助違規小廣告拆除。
(九)加強清除路障、廢棄車輛。	111.01.03至111.01.30	工務局 / 警察局	各里	針對重點道路，請工務局、警察局加強清除路障，發現違規佔用道路車輛、廢棄物品及廢棄車輛等，即時通報環保局清除、拖吊。
(十)教育宣導。	111.01.03至111.01.30	新聞及國際關係處		請新聞及國際關係處透過新聞媒體、有線電視台跑馬燈、廣播電台等加強宣導報導、以增教育宣導效益，促進清理成果。 / 各里加強宣導里民。
(十一)撰寫工作成果報告。	111.01.03至111.01.30	各區公所 / 環保局		繳交撰寫之工作成果報告。 / 彙整及撰寫工作成果報告。

陸、各單位實施原則：
一、環保局：
(一) 環保局全力配合各區執行髒亂點環境清除整頓及積水容器孳生源等清除、協助住戶防火巷堆置雜物及屋後溝溝泥之清運工作、執行排水溝清疏、加強河川地、河岸兩旁髒亂清除及亂棄置垃圾污染河川違規行為之稽查取締工作、重點主要道路環境清掃，家戶大型廢棄傢俱載運，加強廢棄車輛拖吊、廣告物清除、資源回收並與各區區公所充分配合。
(二) 於環境清潔週實施期間，環保局對於重點道路及一般道路加強垃圾包、亂丟垃圾、煙蒂及違規廣告之告發取締。
(三) 110年春節期間垃圾清運時間：
1、1月3日至1月30日年終大掃除期間，環保局各區清潔隊，全力積極執行空地整理、髒亂點環境清除整項、道路清掃、廢棄車輛拖吊、廣告物清除及資源回收，並加強垃圾包及違規廣告告發取締。家戶大型廢棄家具之清運期間為即日起至1月30日，宣導家戶及早進行年終大掃除，將體積龐大之廢棄傢俱、廢棄家電用品、修剪庭院之樹枝等巨大垃圾，向環保局各區清潔隊提前預約時間清運。
2、1月31日(星期一，為農曆除夕)為顧及市民年終垃圾的清除，全市37區依原收運路線清運垃圾及資源回收至晚間六點止。
3、2月1 至3日(大年初一、初二、初三)春節假期，暫停收運一般垃圾及資源垃圾，各區清潔隊仍維持適當掃街人力、掃街車出勤及機動車巡迴轄區清理髒亂，預計動員850人維護春節期間之市容環境整潔。
4、2月4日(星期五，大年初四)為方便民眾排出垃圾，各區清潔隊恢復垃圾清運，重點區則於白天加班清運一次。
(四)春節期間新冠肺炎(COVID-19)檢疫垃圾正常收運。
(五)春節連假前、後交通場站消毒。
(六)配合登革熱容器減量兌換，請各公所於環境清潔日辦理容器減量兌換活動，由環保局提供宣導品或防疫物資。
(七)辦理誓師活動，宣導市民進行住家環境周圍大掃除。
(八)錄製宣導帶，並於本市廣播電臺及各線垃圾車播放。
二、民政局：
積極動員及督導所屬機關、各區公所、各戶政事務所、各鄰里辦公處及
所管各寺廟，發動里長、里民、社區大樓、家戶，於環境清潔週期間針
對居住環境四周大掃除，清除積水容器等孳生源。
(一)加強推動轄內空地空屋查報、菜圃菜園、髒亂點清理整頓及清除積水容器等孳生源、發動環保義工配合環保局，強力清理整頓以維護市民健康及市容觀瞻。
(二)配合環保局排定轄內各里、社區、家戶大型廢棄傢俱清除載運期程。
(三)發動並協助住戶清理防火巷雜物、屋後溝清理及清除積水容器等孳生源。
(四)配合並發動環保志義工參加各公所辦理之環境清潔日，並加強宣導登革熱孳生源清除、遛狗繫狗鏈隨手清狗便及不亂丟煙蒂、垃圾觀念；並請各區公所配合辦理容器減量兌換活動。
(五)宣導民眾自家內外環境也可使用市售漂白水與清水1:50的比例稀釋，擦拭常觸摸的開關及桌椅等處，減少接觸新冠病毒的機會，保護自己與家人，同時也維護他人的健康。
三、社會局：
積極督促各區公所負責協助各社區發展協會、民間社會公益團體清除積
水容器等孳生源，尤其加強督導長照養護中心環境清潔及孳生源清除。
四、新聞及國際關係處：
宣導環境清潔週執行要項，透過新聞媒體、有線電視台(運用跑馬燈宣
導)、廣播電台等加強報導、以增效益。
五、教育局：
動員及督導所屬機關，含本市各級學校國中、國小等單位，於環境清
潔週期間，對於學校環境及學校四周道路環境加強大掃除及清除積水
容器等孳生源(包括水塔、地下室之檢查)。
督導各校教室內新冠肺炎消毒工作，可以市售漂白水與清水1:50的比例稀釋，擦拭廁所內馬桶、流理臺、常觸摸的開關及課桌椅等處。
六、交通局：
(一) 加強公、私立停車場環境清理整頓維護及清除積水容器等孳生源。
(二) 動員停車管理處收費人員加強查報廢棄車輛，並即時通報警察局、
環保局清除、拖吊。
七、警察局：
(一) 執行觀光景點、主要道路加強清除路障，以維護交通流暢及市容觀
瞻。
(二) 強力執行主要道路違規停車之拖吊。
(三) 執行觀光景點及主要道路兩旁有牌照廢棄車輛的查報拖吊作業。
八、經濟發展局：
加強推動所屬之市場境清理維護及消毒、公廁清理維護、發動營利事
業、商家、工廠室內室外四周2公尺之環境清理，並發動工業區舉行年
終環境大掃除，運用工業區管理中心輔導轄區工廠舉行年終大掃除活
動，清除積水容器等孳生源。
九、工務局：
拆除與孳生源有關尚未拆除之閒置房舍，加強督導建築工地、施工工程
工地之環境清理維護、清除積水容器等孳生源及避免影響及污染四周鄰
房，並加強清除路障、「見糟拆招」計畫執行。督導所屬國宅社區於國家
清潔週期間針對居住環境四周大掃除及清除積水容器等孳生源。
十、觀光旅遊局：
加強各觀光風景點、黃金海岸船屋環境清潔維護、大掃除及清除積水容
器等孳生源。
十一、衛生局：
(一)重點區里持續病媒蚊密度調查。
(二)負責督導住戶清理居家周圍戶內外各類積水容器，徹底根除登革
   熱病媒蚊孳生源。
十二、秘書處：
1. 督導市府各所屬機關辦公處所及辦公廳周圍50公尺環境大掃除及清除積水容器等孳生源。
2. 提醒各局處加強辦公廳舍及轄管場址之消毒工作，可使用市售漂白水與清水1:50的比例稀釋，擦拭常觸摸的門把及辦公桌椅等處。
十三、各區公所：
動員轄內志義工進行登革熱病媒孳生源及積水容器清除、加強空地空屋
髒亂查報及髒亂點清除、防火巷堆置雜物清理、屋後溝垃圾及溝泥清疏、
辦理容器減量兌換，並提報相關成果至環保局彙整。
柒、預期效果
一、透過環境清潔週執行計畫的推動，徹底整理居家環境，改善環境衛生、徹底根除登革熱等病媒孳生源、提昇生活品質，維護國民健康。
二、藉由環境總動員強力大掃除，落實推動「垃圾帶回它的家、馬路不是垃圾桶、環境整潔不髒亂、寶島美麗有國格」之理念。
三、由辦理環境清潔維護宣導為主軸，以5S為行動準則，帶動全市各區及里、社區注重環境衛生，由點而面擴展至全市，以營造藍天綠地、青山淨水、健康永續的生活環境，建立優質臺灣清淨環境文化。

臺南市111年環境清潔週成果統計表（1/24-1/30） 提報單位：
項目 / 附件三	執行成果	應填寫單位
空地空屋代清理數	處所	各區公所、環保局
菜圃（園）髒亂及孳生源清除	處	各區公所
公園環境整頓	場所	工務局
市場環境整頓(含消毒)	場所	經發局
拆除與孳生源有關之閒置房舍	處	工務局
防火巷堆置雜物之清除	噸	各區公所
屋後溝清疏（溝泥.垃圾）	噸	各區公所
排水溝渠清疏	公尺 公噸	環保局各區隊
病媒孳生源清除（積水容器）	處	所有單位
機關辦公廳舍清掃	棟間	所有單位
學校清掃	校	教育局
水塔、地下室檢查數	處	教育局
橋樑及河川兩岸、漁港垃圾之清除	公噸	水利局 / 漁港及近海管理所
發動垃圾清理人力（環保義工）	人次	各區公所
家戶清掃	戶	各區公所
街道巷弄整潔維護	處	各區公所
清理社區總數	個	各區公所
清運垃圾 / 資源回收	公噸 / 公噸	環保局各區隊
工商場（廠）環境清理	廠	經發局
拆除違規廣告物	件	環保局各區隊、各區公所
教育宣傳海報 (含海報、廣告)	張次	各單位、各區公所
清除廢棄車量	輛 / 輛	環保局清潔隊 / 警察局
列管公廁檢查	座	環保局清管科
取締違規廣告物	件	環保局稽查檢驗科
取締垃圾包	件	環保局稽查檢驗科

【註】請填妥後及提供電子檔照片，於111年2月9日前mail至環保局清淨家園管理科史小姐， e-mail：cherry20040330@gmail.com
111年「環境清潔週活動」執行成果照片
時 間：111年 月 日 / 清理地點：臺南市 / 附件四
清理事實（含清理項目，清理量，人力投入）
整頓前現場照片 / （或清理中之照片）
整頓後現場照片