2014 散播綠種子 臺南在地綠繪本推廣計畫書

|  |
| --- |
|  |

指導單位：行政院環保署

主辦單位：臺南市環境保護局

承辦單位：財團法人樹谷文化基金會

協辦單位：臺南市教育局、臺南市葫蘆讀冊協會

1. 計畫目標：

近年來繪本故事融入「環境教育」精神的「綠繪本」概念逐漸成形，希望透過生態、保育、文化等故事內容，將尊重自然、愛護大地等內涵深根於孩童的心中，期盼提升大眾的環境素養。

南臺灣蘊藏著豐富且多元的文化，樹谷文化基金會秉持著傳承在地文化、推廣環境永續的理念，多年來與南臺灣學校、團體合作，透過學童參與創作多本屬於在地環境故事的「樹谷繪本」，並贈送至臺南市內每所國民小學，不只如此，樹谷文化基金會更希望能透過專業故事志工培訓，將充滿文化、環境與永續精神的繪本故事帶到臺南市的每一個角落，讓學生、親子們一起享受專屬臺灣在地的繪本故事。

1. 執行時間：民國103年4月初至9月底止
2. 舉辦地點：臺南市億載國小
3. 參加對象與預估人數

培訓繪本故事志工50名

參與繪本故事一般大眾約4,000人次

1. 計畫內容：

本計畫共分兩階執行，第一階段為「綠種子故事志工培訓」、第二階段為「散播綠繪本故事推廣」，透過完整的培訓與推廣，讓小朋友們能深刻體會臺灣文化之美。

1. **第一階段 綠種子故事志工培訓**
2. 培訓目的：

繪本活動要生動有趣，不僅要有動人的故事，更要有專業的故事志工來演奏，透過專業人才的培訓，提升志工繪本講演的能力，並透過培訓與反思，深入了解繪本故事的背景，繪本的意涵才能充分傳遞出來。

1. 培訓對象：臺南市環保志工、臺南市學校故事媽媽、與繪本故事志工。
2. 培訓規劃：

預計舉辦4天、共15小時的專業培訓課程，培訓內容從「說繪本的技巧」、「模仿如何說動人的繪本」、「繪本故事的意義及重要性」三面向，並從環境教育觀點介紹樹谷繪本在環境與文化傳承的意涵，完成培訓的人員將獲得培訓證書。

1. 培訓流程(預計)：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培訓場地：臺南市立億載國民小學 | | | |
| 時間 | 主題 | 講師 | 備註 |
| 第一天 5月05日(一) 時間09:00-12:00 | | | |
| 09:00-10:00 | 樹谷綠繪本介紹 |  |  |
| 10:00-12:00 | 從環境議題見樹谷綠繪本 | 林維捷  樹谷文化基金會 |  |
| 第二天 5月13日(二) 時間09:00-12:00 | | | |
| 09:00-12:00 | 講座1-回轉向孩子，自在說故事，讓生命發光 | 胖叔叔(陳銘驤)  繪本故事達人 |  |
| 第三天 5月19日(一) 時間09:00-12:00 | | | |
| 09:00-12:00 | 講座2-繪本故事戲劇化 | 李其昌  臺藝大助理教授 |  |
| 第四天 5月20日(二) 時間09:00-16:00 | | | |
| 09:00-10:00 | 從生態與保育看樹谷綠繪本 | 林維捷  樹谷文化基金會 |  |
| 10:00-12:00 | 講座3- 帶入愛與關懷的繪本世界 | 楊沛綸老師  偏小閱讀推手老師 |  |
| 12:00-13:00 | 午餐、午休 |  |  |
| 13:00-16:00 | 分組展演-聽繪本唱歌 | (每組約10分鐘) | 展演練習 |

培訓講師介紹

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 經歷 |
| 1. | 林維捷 | 樹谷文化基金會環境教育人員(證號：EP111105)，臺灣師範大學環境教育研究所碩士班畢業，關心文化、人與環境議題，也愛好各種不同的文化故事，希望透過各種環境教育體驗活動，讓大家從故事與遊戲之中感受人與環境的相依關係。 |
| 2. | 胖叔叔  (陳銘驤) | 人稱「胖叔叔」專業說故事達人，每年超過三百場之說故事活動，從偏鄉小學、醫院、孔廟、廣播電台、電視節目之中都可以見到他的蹤跡，更連續兩年獲邀至馬來西亞等地巡迴說故事，並與國際故事人共同出席說故事講座，豐富且多元的繪本演奏，將帶給大家不一樣的繪本感受。 |
| 3. | 李其昌 | 國立臺灣藝術大學助理教授，專長於表演藝術教育、兒童戲劇、創作性戲劇等專長，擅長融合繪本故事融合表演藝術技巧，繪本跳出書本，讓生動活潑的講演方式傳遞給所有民眾。 |
| 4. | 楊沛綸 | 最佳閱讀推手「陳媽媽」，在各地偏鄉小學推廣美妙的親子共讀，長期的閱讀陪伴，讓資源匱乏的偏鄉孩童感受不同人生體驗，並從帶領過程中影響許多學童的生命價值。 |

1. **第二階段 散播綠繪本故事推廣**

完成培訓的故事志工，要將繪本帶到臺南各地推廣，讓家鄉的人都可以聽到臺南在地的繪本故事，並能有多樣化的環境教育學習。

推廣模式依志工性質與特色共分3種形式推廣：

1. 社區推廣

讓環保志工進行社區推廣，依照臺南市環保局底下各推廣單位(如:藏金閣、焚化爐等、地區區公所)推廣繪本故事，預計舉辦10場次的繪本活動。

1. 校園推廣

讓校園故事媽媽回到校內說故事，使學生聽到本土的在地故事，給10所學校的學童都可以受惠。

1. 弱勢推廣

讓故事志工團中進行弱勢推廣，讓到偏鄉小學、醫院、特殊機構的學童也能感受臺南在地繪本之美，預計每組推廣10場次的繪本活動。

故事志工除了展現培訓的成果外，也要記錄每場活動的過程，並於期中、期末共舉辦**2場分享會**，讓大家相互學習、彼此成長，此外樹谷文化基金會也會定期關心每組的推廣狀況，也給予建議與協助每組。

1. **執行期程**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014年度**  **月份**  **工作項目** | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 計畫籌備 |  |  |  |  |  |  |
| 繪本培訓 |  |  |  |  |  |  |
| 繪本推廣 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣分享會 |  |  |  |  |  |  |
| 成果資料彙整與結案 |  |  |  |  |  |  |

1. 單位分工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 單位名稱 | 工作事項 |
| 主辦單位 | 財團法人樹谷文化基金會 | 1. 計畫規劃 2. 講師邀請與志工培訓辦理 3. 樹谷繪本志工招募 4. 志工感謝狀 5. 整體繪本活動追蹤與紀錄 6. 成果報告書撰寫 |
| 培力單位 | 臺南市政府環保局 | 1. 環保繪本志工招募，共招募10名 2. 環保繪本志工場地提供 3. 環保繪本志工活動紀錄 4. 活動經費補助 |
| 臺南市政府教育局 | 1. 培訓場地提供 2. 10所學校故事媽媽招募，共招募30名 |
| 臺南市葫蘆讀冊協會 | 1. 樹谷綠繪本故事展演 2. 葫蘆巷展演活動服務紀錄 |

1. 培訓報名
2. **環保局志工**

名額預計5名，報名請洽臺南市環保局綜合規畫科

1. **臺南市國小故事媽媽志工**
2. 名額預計10校，共計30名故事媽媽志工，報名截止日:103年5月2日(星期五)中午12時前，報名額滿截止。
3. 團體報名表(見表1)，請逕e-mail至treevalley@mail2000.com.tw，並來電向樹谷文化基金會林先生或李小姐確認(電話06-5892400)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 | |  | 團隊聯絡人 | |  |
| 連絡信箱 | |  | 聯絡電話 | |  |
| 報名名單 | | | | | |
| 1. |  | | 4. |  | |
| 2. |  | | 5. |  | |
| 3. |  | | 6. |  | |
| ＊ 若報名超過3人，主辦單位保有最終審核篩選之權利 | | | | | |
| 表1活動報名表格 | | | | | |

1. **葫蘆巷讀冊協會**

名額預計10名，報名請洽臺南市環保局綜合規畫科

1. **樹谷文化基金會志工**

名額預計5名，報名請洽樹谷文化基金會

1. 預期成果與效益：

**(一)預期成果**

1. 培訓50名臺南繪本故事志工。
2. 在社區預計舉辦10場次、預計500人次社區居民參與綠繪本故事。
3. 在弱勢地區預計舉辦10場次、預計500人次弱勢兒童參與樹谷綠繪本故事。
4. 在10所學校、預計3,000人次學童參與樹谷綠繪本故事。

**(二)預期效益**

1. 培養臺南居民友善環境與環保的精神，低碳城市從心出發。
2. 誘發臺南居民更加愛護地方環境，從愛護鄉土邁向環境永續。
3. 臺南居民享受多元文化與友善環境的故事學習，讓幸福城市更加幸福。
4. 讓更多人了解臺南市在文化資產保護與環境教育推廣的努力。
5. 建立臺南市成為環境教育融入綠繪本及地方故事的優先指標。